## Sheet1
BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN GAME 2048
STT | TÊN CÔNG VIỆC | Người 1 | Người 2 | NGÀY BẮT ĐẦU DỰ ÁN | NGÀY KẾT THÚC DỰ ÁN
1 | Xây dựng ý tưởng |  | CHIẾN | 2018-09-21
2 | Mô tả game | HẰNG |  |  | 2018-09-28
3 | tìm hiểu các hàm cơ bản:textcolor,gotoxy,resizeconsole,xóa màn hình,...... | HẲNG |  | 2018-09-28 | 2018-10-05
4 | tìm hiểu winform và tạo form 2048,tạo label,và điền giá trị cho label | HẰNG |  | 2018-10-05 | 2018-10-11
5 | tìm hiểu các event game(như doup,dodown,doright,doleft) |  | CHIẾN | 2018-10-12 | 2018-10-19
6 | Hàm lưu các bước đi và UNDO |  | CHIẾN | 2018-10-19 | 2018-10-26
7 | Xử lí game over |  | CHIẾN | 2018-10-26 | 2018-11-03
8 | Test game | HẰNG |  | 2018-11-03 | 2018-11-07
9 | làm file world |  | CHIẾN | 2018-11-07
10 | làm powerpoint | HẰNG |  |  | 2018-11-14
11
12